## システム開発
システム開発
コンピューターを使って業務を効率的に改善したり、従来の手法では出来なかったことを実現するためにプログラムを開発し利用すること。
例えば、業務の進捗状況を把握する業務管理システムや在庫状況を管理する在庫管理システムや会計システムなど。
単純に『システム開発』だと、業務に役立つ機能や効果を手に入れれば、如何様な手段を取ろうとシステム開発になるのですが、
我々が行うシステム開発はコンピューターを使用した『コンピューター システム開発』です。
システム開発の手法。
様々な欠点はありますが、一般的にシステム開発を行う際に用いられる手法としまして、『ウォーターフォールモデル』が用いられます。
ウォーターフォールモデル
ウォーターフォールモデルとは、その名の通り水が上流から下流へ流れる様子を、そのままシステム開発のモデルに名づけたものです。
システムの要件定義から設計、製造、テストまで、各開発フェーズを段階的に進めていく開発モデルを指します。
(参考)他の有名な手法
プロトタイプモデル
スパイラルモデル
|  | １． | 要件定義（要求分析）
|  | ２． | 外部設計（基本設計）
|  | ３． | 詳細設計（プログラム設計）
|  | ４． | プログラミング
|  | ５． | テスト
システムリリースまでの作業の流れ
☆システム開発開始☆
|  | １． |  |  | 要件定義
|  | ２． |  |  |  | 外部設計
|  | ３． |  |  |  |  | 詳細設計
|  | ４． | [5 empty] | プログラミング
|  | ５． | [6 empty] | テスト
☆リリース☆
| １． | 要件定義（要求分析）
要件定義 とは、システムやソフトウェアの開発において、実装すべき機能や満たすべき性能などを明確にしていく作業のことです。
ユーザ部門から要求を引き出し、システムに実装するべき機能を整理します。
整理した内容をもとに、業務フローや業務シナリオを作成し、ユーザ部門と認識の齟齬がないことを確認します。
【概要】
お客様の要望をまとめ、システムに必要な機能をまとめます。
【成果物】
要件定義書
| ２． | 外部設計（基本設計）
外部設計（基本設計）では、要件定義をもとに開発しようとするシステムが外部にどのような機能を提供し、またどのようなインターフェイスを持つかを設計する。
目的はシステム開発を依頼してきたお客様（発注者）に読んでもらい，理解してもらうことです。
外部設計書を，開発メンバーではなく，発注者に理解してもらうためには，「いかに発注者にとって分かりやすい外部設計書を作成できるか」と「レビューを通じていかに合意形成を図るか」が重要になります。
【概要】
対お客様向けの設計書を作成します。 開発者の視点ではなく、使用する客様にシステムの内容を理解して頂く資料を作成します。
【成果物】
概要設計書
画面(帳票)仕様書
テーブル定義書
インタフェース仕様書
業務フロー
| ３． | 内部設計（機能設計）
内部設計では、開発するシステム自身をターゲットとした設計を行います。要件定義や外部設計とは違い、顧客企業や外部システム開発チームとの仕様調整は通常は行いません。
目的は、開発者に作成する機能を理解してもらい、成果物が設計者（最終的にはお客様）が意図したものとなるようにすることです。
あと、ただ仕様の通りの機能ができるだけではなく、内部の規約に沿って製造してもらうように誘導することです。
【概要】
対製造者向けの設計書を作成します。 お客様が求める機能を満たすのはもちろん、そのプロジェクトの規約に沿って成果物が仕上がるように誘導してあげることも重要です。
【成果物】
詳細設計書
プログラム設計書
データ項目移送表
データ更新仕様書
コーディング規約
テスト仕様書
| ４． | 製造（プログラミング・コーディング・実装）
製造工程はプログラミングが中心になりますが、エンジニアという仕事の中でも一番分かりやすい工程でしょう。バグを作りこまず、短納期で高品質なプログラムが求められます。
【概要】
プログラミング。
【成果物】
プログラムソース
ビルド(コンパイル)成果物。
| ５． | テスト
テストとは、機能の品質が保障されていることを証明するために行う検査です。
機能の大きさに応じて、単体テスト、結合テスト、システムテスト（総合テスト）に大きく分類されます。
それぞれのテストに応じて、機能に潜在しているバグを発見し、修正することが主な目的です。バグの発見に対しては良くないイメージを抱いてしまいますが、バグを取り除くことが最大の目的であり、品質確保には絶対に欠かせないのです。
|  | １． | 単体テスト（UnitTest、UT）
作成したプログラムに対し単体テスト仕様書を元にテストを行います。
テスト結果で不具合があった場合は不具合内容をプログラマに伝えて修正して再テストを実施。
全てのテスト項目が終了したら、次の結合テストフェーズに移ります。
【成果物】
単体テスト報告書（仕様書）
エビデンス（証拠）
|  | ２． | 結合テスト（IntegrationTest、IT）
各プログラムを統合し、画面遷移やデータの受け渡しなど、画面・プログラム・サブシステム間の連携が正しく行われているかどうかを確認します。
具体的には業務フローを元に実際の業務を想定したテストシナリオを作成し、最初のインプットから想定できる結果が正しくアウトプットされるか等のテストを実施。
単体テストでは問題なかったが、連携方法や制御方法にバグがあった場合はこのフェーズで発見されます。
【成果物】
結合テスト報告書（仕様書）
結合テストシナリオ
エビデンス（証拠）
|  | ３． | システムテスト（SystemTest、ST）
総合テストをパスしたシステムを実際にユーザーに使用してもらい、要求機能を満たしているか、操作感はどうかなどを確認してもらうフェーズ。
旧システムでインップットした内容が新システム側でも旧システムと同じアウトプットかなども確認します。
【成果物】
システムテスト報告書（仕様書）
システムテストシナリオ
エビデンス（証拠）
その他
各成果物に対して、レビューを行うことがあります。
レビューとは、有識者に成果物を確認してもらい、作成方法等に問題がないか確認してもらう作業です。
対面で行う場合もあり、その時はレビューアーが自身の成果物についてプレゼンテーションを行います。