## スケジュール管理
Boot-Campカリキュラム スケジュール
[10 empty] | 2018-08-20 | [11 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
|  | 2018-08-20 |  | ～ | time axis 2018-08-20 to 2018-12-28
|  | タスク | 担当 | 状態 | 進捗率 | 予/実 | 工数 | 開始日 | 終了日(実績日) | time axis 2018-08-20 to 2018-12-28
■ |  | Boot-Camp学習プログラム | ー |  |  | ー | 20
| □ | STEP1 |  | 未 | 0% | 予定 | 1
|  | 練習 |  | 未 | 0 | 実績
| □ | STEP2 |  | 未 | 0% | 予定 | 3
|  | 旧姓対応 |  | 未 | 0 | 実績
| □ | STEP2 |  | 未 | 0% | 予定 | 2
|  | 社員番号重複チェック対応 |  | 未 | 0 | 実績
| □ | STEP2 |  | 未 | 0% | 予定 | 3
|  | 旧住所対応 |  | 未 | 0 | 実績
| □ | STEP3 |  | 未 | 0% | 予定 | 5
|  | アカウント名変更画面 作成 |  | 未 | 0 | 実績
| □ | STEP4 |  | 未 | 0% | 予定 | 5
|  | 社員家族情報管理 詳細画面 作成 |  | 未 | 0 | 実績
| □ | STEP4 |  | 未 | 0% | 予定 | 5
|  | 社員家族情報管理 詳細画面 作成 |  | 未 | 0 | 実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
＜備考＞
・スケジュールは新人用に甘めのスケジュールにしています。早く終わった場合は、次のステップに進んでください。
（現場に出た場合は、上記の作業だと1/3くらいの期間だと考えて下さい。）
・スケジュールは厳守です。遅れそうな場合は、必ず期間の前半までに報告してください。
・スケジュールが遅れそうな場合、その理由と作業終了の目処（いつくらいに終わるか）を報告してください。
（スケジュールの遅延は、現場に多大な迷惑をかけるので注意してください。遅れそうな場合はなるべく早くに、その理由と目処を必ず報告してください。）
・上記のスケジュールはプログラム開発のみではなく下記の作業を含めた期間です。
＜作業完了までの流れ＞
プログラム開発・修正
↓
ソースレビュー（開発したプログラムの確認）
↓
ソースレビュー対応（指摘箇所の修正と再レビュー）
↓
単体テスト
↓
単体テストレビュー（単体テスト結果とエビデンスの確認）
↓
単体テストレビュー対応（指摘箇所の修正と再レビュー）
↓
完了
・作業開始時に『状態』を"未"→"着手"に変更してください。
・作業開始時に『開始日』にその日の日付を入力してください。
・作業した日の終わりに（定時の15分前位）に『終了日(実績日)』にその日の日付を入力してください。
・作業完了時に時に『状態』を"着手"→"完了"に変更してください。
・作業完了時に『終了日(実績日)』にその日の日付を入力してください。
・実績の『工数』は作業した日数を入力してください。
・実績の『進捗率』は任意で入力してください。

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日 | 非稼働日
2018-08-20 | 2018-08-25 | 7 | 未
| 2018-08-26 | 1 | 着手
| 2018-09-01 | 7 | 完了
| 2018-09-02 | 1 | 保留
| 2018-09-08 | 7 | 破棄
| 2018-09-09 | 1
| 2018-09-15 | 7
| 2018-09-16 | 1
| 2018-09-17 | 2
| 2018-09-22 | 7
| 2018-09-23 | 1
| 2018-09-24 | 2
| 2018-09-29 | 7
| 2018-09-30 | 1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

## template
xxxx
[10 empty] | 2018-08-20 | [11 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
|  | 2018-08-20 |  | ～ | time axis 2018-08-20 to 2018-12-28
|  | タスク | 担当 | 状態 | 進捗率 | 予/実 | 工数 | 開始日 | 終了日(実績日) | time axis 2018-08-20 to 2018-12-28
■ |  |  | ー |  |  | ー
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
| □ |  |  |  |  | 予定
実績
＜備考＞